## 新增
南岔县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库汇总表
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
[8 empty] | 预计开工时间 | 预计竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2024年 | 南岔县_产业项目 _梧桐镇民宿二期产业项目 | 生产 项目 | 产业发展 | 梧桐镇 | 续建 | 建设民宿20栋 | 2024年4月 | 2024年12月 | 梧桐镇 | 农业农村局 | 2000 | 资产收益 | 务工增收 | 5 | 180 | 100 | 0.8 | 1、带动增加脱贫人口及监测人口收入（总收入）0.8万元。 2、受益脱贫人口数8人。
2 | 2024年 | 南岔县_产业项目_大吉星村民宿项目 | 生产 项目 | 产业发展 | 浩良河镇 | 新建 | 改进民宿10栋 | 2024年4月 | 2024年12月 | 浩良河镇 | 农业农村局 | 276 | 资产收益 |  | 2 | 37 | 13.8 | 0.3 | 1、带动增加脱贫人口及监测人口收入（总收入）0.3万元。 2、受益脱贫人口数3人。
3 | 2024年 | 南岔县_产业发展_生产项目_浩良河村洗车项目 | 生产项目 | 产业发展 | 浩良河村 | 新建 | 计划建设一处汽车美容装饰项目，室内装修及购置相关设备 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 浩良河镇 | 农业农村局 | 20.7 | 资产收益 |  | 4 | 200 | 2 | 0.8 | 1、带动增加脱贫人口及监测人口收入（总收入）0.8万元。 2、受益脱贫人口数8人。
4 | 2024年 | 南岔县_产业项目_鲜食玉米加工项目 | 生产项目 | 产业发展 | 浩良河镇 | 新建 | 厂房建设：2000平方冷库建设：800平方厂区硬化:3000平方。购置鲜食玉米加工设备，冷库设备。 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 浩良河镇 | 农业农村局 | 994.8 | 资产收益 |  | 2 | 101 | 48 | 0.6 | 1、带动增加脱贫人口及监测人口收入（总收入）0.6万元。 2、受益脱贫人口数6人。
5 | 2024年 | 南岔县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_北阳村，五七村美丽宜居村庄建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 乡村建设行动 | 浩良河镇 | 新建 | 修建水泥路3658延长米；边沟2648延长米 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 浩良河镇 | 农业农村局 | 675.21 |  |  | 61 | 90
6 | 2024年 | 南岔县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东红村美丽宜居村庄建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 乡村建设行动 | 晨明镇 | 新建 | 硬化路面10750平方米，修建边沟12700延长米 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 晨明镇 | 农业农村局 | 532 |  |  | 8 | 105
7 | 2024年 | 南岔县_教育扶贫_2024年春季雨露计划 | 教育 | 巩固三保障成果 | 南岔县 | 新建 | 资助脱贫家庭学生1人 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 南岔镇 | 乡村振兴局 | 0.15 | 资产收益 |  | 1 |  | 0.15 | 0.15 | 1、带动增加脱贫人口及监测人口收入（总收入）0.15万元。
8 | 2024年 | 南岔县_教育扶贫_2024年春季雨露计划 | 教育 | 巩固三保障成果 | 南岔县 | 新建 | 资助脱贫家庭学生1人 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 南岔镇 | 乡村振兴局 | 0.15 | 资产收益 |  | 1 |  | 0.15 | 0.15 | 1、带动增加脱贫人口及监测人口收入（总收入）0.15万元。